## Sheet1
“渔乐生活APP”项目 | 需求获取 | 定义产品愿景和项目范围 | 根据用户所描述的业务需求形成愿景与范围文档 | 输入：用户访谈记录 | 输出：愿景与范围文档
|  | 识别用户类型及其特征 | 为了避免遗漏任何用户团体的需要，为产品识别出不同的用户组 | 输入： | 输出：需求项目工程计划文档
|  | 为每类用户选出用户代表 | 为每类用户找出一个能精确传达用户心声的个人——产品用户代表 | 输入： | 输出：需求项目工程计划文档
|  | 识别系统事件和反应 | 列出系统可能经历的外部事件及其对每个事件可能做出的反应 | 输入： | 输出：需求项目工程计划文档
|  | 与用户代表协同发现用户需求 | 与用户代表共同探讨他们需要用软件完成什么任务以及他们希望获得哪些价值 | 输入： | 输出：用户访谈记录
|  | 举办需求访谈 | 高效地获取需求，避免占用干系人过多时间 | 输入： | 输出：用户访谈记录
|  | 检查现有系统在需求方面的报告 | 从用户那里获取问题报告和改进请求为我们提供丰富的候选项 | 输入： | 输出：需求项目工程计划文档
|  | 重用现有需求 | 如果客户所要的功能跟现有系统中已经提供的功能类似，需要看需求是否能变通，允许重用或者改写 | 输入： | 输出：需求项目工程计划文档
| 需求分析 | 创建用户界面以及技术原型 | 创建一个原型，使概念及各种可能性更真实一些 | 输入：用户访谈记录 | 输出：界面原型
|  | 分析需求可实现性 | 评估在成本可接受范围内每个需求实现的可能性及其在设定环境下的效果 | 输入： | 输出：项目可行性分析文档
|  | 建立数据字典 | 把与系统相关的、对数据内容和结构的定义存储在数据字典之中 | 输入： | 输出：数据字典
|  | 为需求建模 | 将需求可视化 | 输入：用户访谈记录 | 输出：需求模型
|  | 分析系统与外部世界之间的联系 | 所有的软件系统都通过外部接口与外部世界联通 | 输入： | 输出：
| 需求规范说明 | 使用需求文档模板 | 在组织中使用标准模板来记录需求 | 输入： | 输出：需求规格说明书
|  | 明确需求来源 | 让所有干系人了解每个需求存在的合理性 | 输入： | 输出：需求项目工程计划文档
|  | 记录业务规则 | 业务规则包括公司政策、政府法规、标准和算法 | 输入： | 输出：需求项目工程计划文档
|  | 记录非功能需求 | 保证思维不被功能需求所局限，确保能满足客户的多方面需求 | 输入： | 输出：需求项目工程计划文档
| 需求验证 | 需求评审 | 从不同视角仔细评审需求文档 | 输入： | 输出：
|  | 测试需求 | 证明系统是否正确实现预期功能 | 输入： | 输出：
|  | 定义验收标准 | 让用户自己说出如何判断解决方案是否满足自己的需要以及是否可用 | 输入： | 输出：
| 需求管理 | 建立一个需求变更控制流程 | 建立一个机制防止不断出现的变更引发混乱 | 输入：愿景与范围文档 | 输出：软件需求变更文档
|  | 对需求变更进行影响分析 | 评估提出的每个需求变更并确定他们对项目可能造成的影响 | 输入： | 输出：
|  | 建立基线并控制需求集合版本 | 定义一组大家都认可的需求 | 输入： | 输出：
|  | 维护需求变更的历史记录 | 每做一次需求变更，就留下一个历史版本 | 输入： | 输出：
|  | 跟踪每个需求的状态 | 为每个影响产品实现方式的独立需求都建立一个记录 | 输入： | 输出：
|  | 维护一个需求可跟踪矩阵 | 把每个功能需求与设计、实现它的代码以及验证它的测试相互联系起来 | 输入： | 输出：
|  | 使用需求管理工具 | 在数据库中帮助存储各种类型的需求 | 输入： | 输出：
| 需求收尾阶段 | 汇总文档 |  | 输入：软件需求变更文档、需求规格说明书、项目可行性分析、软件成果、需求项目工程计划文档、项目章程 | 输出：项目总结报告
上传文档